## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع ( سوار ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[11 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعداد خطة الشروع | نموذج الخطة | الخطة التشغيلية | خطة المشروع | الخطة | مشرفة المشروع | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 26 | 26
2 | الإعلان | محتوى الإعلان | إعلان مصمم + كتابي | لايقل عن بوست + نص كتابي | صورة الإعلان | مشرفة المشروع | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 26 | 26
3 | تنفيذ اللقاء التعريفي | تجهيزات المقرات | التقرير المصور + كشف الحضور | لايقل عن 50 مستفيدة | سجلات الحضور | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 27 | 27
4 | تنفيذ اللقاءات القيمية | المحتوى + تجهيزات الأنشطة | اقتناع الفتيات بأهمية خلق الانتماء | لايقل عن 18 لقاء | تقارير دورية+ كشوفات الحضور | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 27 | 35
5 | تنفيذ الفعاليات اجتماعية ترفيهية | تحديد الاحتياجات | استمرارية الفتيات | لايقل عن 3 فعاليات | كشوفات المتابعة | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 27 | 35
6 | تنفيذ المسابقة | رابط المسابقة | إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الفتيات في التخلق بخلق الانتماء | لاتقل عن مسابقة | كشوفات المتابعة | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 27 | 35
7 | تنفيذ المبادرة | تحديد الاحتياجات | تتفعيل الفتيات في أدوار تعزز لديهن خلق الانتماء للوطن | لاتقل عن مبادرة | تقرير المبادرة+ قائمة المتطوعات | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 27 | 35
8 | تنفيذ الممارسات | نموذج الممارسات | ممارسة الفتيات لسلوكيات خلق الانتماء | لاتقل عن 20 ممارسة | نموذج العمل قائمة المشاركات | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-08-30 | 27 | 35
9 | الحفل الختامي | تجهيزات الحفل | تجهيز المقر تجهيز العرض توزيع الجوائز الضيافة شهادات الشكر للمربيات |  | التقرير المصور | مشرفة المشروع | 2024-08-11 | 2024-08-30 | 33 | 35 | bar: أغسطس 33
10 | التقرير الختامي | نموذج التقرير | اعداد تقرير ختامي قياس نسبة الرضا على الأنشطة المقدمة |  | التقرير الختامي المصمم | مشرفة المشروع | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 34 | 37
11 | [8 empty] | 52 | 52
12 | [8 empty] | 52 | 52
13 | [8 empty] | 52 | 52
14 | [8 empty] | 52 | 52
15 | [8 empty] | 52 | 52
[9 empty] | 52 | 52
[9 empty] | 52 | 52
[9 empty] | 52 | 52
19 | [8 empty] | 52 | 52
20 | [8 empty] | 52 | 52
21 | [8 empty] | 52 | 52
22 | [8 empty] | 52 | 52
23 | [8 empty] | 52 | 52
24 | [8 empty] | 52 | 52
25 | [8 empty] | 52 | 52
26 | [8 empty] | 52 | 52
27 | [8 empty] | 52 | 52
28 | [8 empty] | 52 | 52
29 | [8 empty] | 52 | 52
30 | [8 empty] | 52 | 52
31 | [8 empty] | 52 | 52
32 | [8 empty] | 52 | 52
33 | [8 empty] | 52 | 52
34 | [8 empty] | 52 | 52
35 | [8 empty] | 52 | 52
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])