## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع ( معمل سبك ) | [10 empty] | الإنجاز | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية)
[13 empty] | جمادى الثانية |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذو الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع الاول |  |  |  | ربيع الثاني |  |  |  | جمادى الاولى |  |  |  | جمادى الثانية
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | توفمبر |  |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
2 | إعداد هوية وتصاميم المشروع | تصميم الإعلان | نماذج الهوية البصرية |  |  | مشرفة المشروع | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 27 | 28
3 | إعداد المخطط الزمني لأعمال المشروع | وثيقة المشروع | المخطط الزمني لسير المشروع | مطابقة المخطط للوثيقة | المخطط الزمني | مشرفة المشروع | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 26 | 26
4 | إعداد استمارة التسجيل وشروط الترشيح ومعايير القبول | قاعدة بيانات المرشحات | استمارة التسجيل | ما لا يقل عن 30 مستفيدة | كشوفات التسجيل | مشرفة المشروع | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 27 | 27
5 | التعاقد مع المربيات | نماذج العقود والخطابات | مربيات متخصصات | ما لا يقل عن 3 مربيات | قاعدة بيانات المربيات | مشرفة المشروع | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 26 | 28
6 | النشر والإعلان | نموذج الإعلان | قاعدة بيانات المسجلات | ما لا يقل عن 30 مستفيدة | قاعدة بيانات المسجلات | مشرفة المشروع | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 28 | 29
7 | إتمام إجراءات القبول | قاعدة بيانات المقبولات | قاعدة بيانات المستفيدات | ما لا يقل عن 30 مستفيدة | قاعدة بيانات المستفيدات | مشرفة المشروع | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 28 | 29
8 | تنفيذ اللقاء التعريفي | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | العرض التقديمي | ما لا يقل عن 30 مستفيدة | كشف متابعة حضور ومهمات المشروع | مشرفة المشروع | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 30 | 30
9 | تنفيذ الحقائب المعرفية والتدريبية | احتياجات الأنشطة والعروض التقديمية | الحقائب التدريبية واللقاءات وورش العمل | مالايقل عن 3 حقائب + 15 ورشة عمل ولقاء + مشاركة 90% من المستفيدات | الحقائب + كشف متابعة حضور ومهمات المشروع + المقياس القبلي والبعدي | مشرفة المشروع | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 30 | 37
10 | تفعيل القراءة والمناقشة المصاحبة | أوراق العمل - الكتب | ورشات قرائية | قراءة ومناقشة ما لا يقل عن 1 كتاب مصاحب | كشف متابعة حضور ومهمات المشروع | مشرفة المشروع | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 30 | 37
11 | تفعيل الممارسات والسلوكيات | نموذج الممارسات | مفكرة الفاعلية | ما لايقل عن 20 ممارسة تطبيقية | مفكرة الممارسات + نسبة الممارسات 50% من المشاركات | مشرفة المشروع | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 30 | 37
12 | تنفيذ الفعاليات الاجتماعية | المخطط الزمني | لقاءات اجتماعية | ما لا يقل عن 3 لقاءات اجتماعية | كشف متابعة حضور ومهمات المشروع | مشرفة المشروع | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 30 | 37
13 | الحفل الختامي | تجهيزات الحفل | الحفل الختامي |  | التقرير المصور | مشرفة المشروع | 2042-09-19 | 2042-09-19 | 38 | 38
14 | الإغلاق | التقرير الختامي - نموذج قياس الرضا- نموذج قياس أثر المشروع- الحفل الختامي | تقرير مصمم + قياس نسبة الرضا عن الفعاليات المقدمة | لا تقل عن 80% | التقرير الختامي المصمم | مشرفة المشروع | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 38 | 40
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])