## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع ( زوايا لبِـنات ) | [10 empty] | الإنجاز | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[12 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعداد نموذج عمل القيم والمهارات ومخطط اللقاءات والفعاليات |  | نموذج عمل | 6 قيم رئيسية + 28 فعالية | نموذج عمل القيم والفعاليات | مشرفة المشروع |  |  | 8 | 10
2 | تنفيذ اللقاءات الافتراضية والواقعية | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | تذكير الفتيات بمنظومة الأخلاق الفاضلة المستهدفة | 23 لقاء على الأقل + قيمة واحدة في كل لقاء على الاقل | قوائم التحضير +نموذج نتائج الرضا | مشرفة المشروع |  |  | 8 | 50 | جاري
3 | تنفيذ الفعاليات والمعسكرات الجاذبة | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | تذكير الفتيات بمنظومة الأخلاق الفاضلة المستهدفة | 5 فعاليات/ معسكرات على الأقل ن | قوائم التحضير +نموذج نتائج الرضا | مشرفة المشروع |  |  | 8 | 50
4 | تنفيذ مسابقة جماهيرية | الإعلانات وروابط المشاركة | مسابقات قيمية لتذكير الفتيات بالأخلاق الفاضلة المستهدفة | مسابقة على الأقل+ مشاركة 200 فتاة على الأقل | إعلان المسابقة + قوائم المشاركات | مشرفة المشروع |  |  | 8 | 50
5 | توظيف قدرات الفتيات في أدوار تطوعية | استقطاب وتسكين المتطوعات | توظيف قدرات الفتيات في أدوار تعزز مسؤوليتهن المجتمعية | 100 فتاة متطوعة على الأقل | قوائم المتطوعات | مشرفة المشروع |  |  | 8 | 50
6 | إغلاق المشروع | التقرير الختامي | تقرير مصمم | نسبة رضا عن المشروع لا تقل عن 70% | التقرير المصمم | مشرفة المشروع |  |  | 50 | 51
8 | [8 empty] | 52 | 52
9 | [8 empty] | 52 | 52
10 | [8 empty] | 52 | 52
11 | [8 empty] | 52 | 52
12 | [8 empty] | 52 | 52
13 | [8 empty] | 52 | 52
14 | [8 empty] | 52 | 52
15 | [8 empty] | 52 | 52
16 | [8 empty] | 52 | 52
17 | [8 empty] | 52 | 52
18 | [8 empty] | 52 | 52
19 | [8 empty] | 52 | 52
20 | [8 empty] | 52 | 52
21 | [8 empty] | 52 | 52
22 | [8 empty] | 52 | 52
23 | [8 empty] | 52 | 52
24 | [8 empty] | 52 | 52
25 | [8 empty] | 52 | 52
26 | [8 empty] | 52 | 52
27 | [8 empty] | 52 | 52
28 | [8 empty] | 52 | 52
29 | [8 empty] | 52 | 52
30 | [8 empty] | 52 | 52
31 | [8 empty] | 52 | 52
32 | [8 empty] | 52 | 52
33 | [8 empty] | 52 | 52
34 | [8 empty] | 52 | 52
35 | [8 empty] | 52 | 52
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])