## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع ( مآثر ) | [10 empty] | الإنجاز | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[12 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعداد هوية وتصاميم المشروع | محتوى التصاميم | هوية وإعلان المشروع | دليل تعريفي | الدليل التعريفي بالمشروع | مشرفة المشروع | 2024-02-18 | 2024-03-21 | 8 | 12
2 | إعداد مخطط محتوى وأنشطة المشروع | اجتماع تنظيم الأنشطة | مخطط المحتوى وسير تنفيذ الأنشطة | لايقل عن نموذج | نموذج عمل | مشرفة المشروع | 2024-02-18 | 2024-03-21 | 8 | 12
3 | استقطاب وترشيح المستفيدات | التواصل ورابط التسجيل والالتزام | مرشحات متحقق فيهن محددات الاستقطاب | 40 مستفيدة | قاعدة بيانات المستفيدات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-06-30 | 9 | 27
4 | التعاقد مع الخبيرات والمدربات | التواصل والمخاطبة | خبيرات متمكنات من تحقيق أهداف المشروع مع المستفيدات | 4 خبراء على الأقل | قاعدة بيانات الخبيرات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-06-30 | 9 | 27
5 | إمداد المؤثرات بالأدوات والممكنات المعرفية واللوجستية اللازمة للقيام بدورهن وتنمية خبراتهن. | حصر مصادر وأفكار والمفاضلة بينها | النمو المعرفي للمؤثرات | استفادة 80% على الأقل من المؤثرات + توفير 3 مراجع/ مصادرإثرائية | ميثاق التزام المؤثرات +تقارير المقياس | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
6 | تقديم لقاءات في تعزيز قيم الأداء التربوي وإذكاء الهم الرسالي لدى المؤثرات. | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | تنفيذ لقاءات | عقد لقائين | تقارير اللقاءات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
7 | استضافة تجربتين ملهمة لإمداد المؤثرات بالأفكار والتطبيقات العملية لمعالجة قضايا الفتيات القيمية. | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | استضافة تجارب ملهمة | استضافة تجربتين | خطابات الاستضافات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
8 | تقديم 3 ورش عمل مع خبراء لإمداد المؤثرات بالأفكار والتطبيقات العملية لمعالجة قضايا الفتيات القيمية. | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | تنفذ ورش عمل | عقد 3 ورش عمل | تقارير ورش العمل | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
9 | إطلاق 3 مسابقات في تقديم مشاريع الفتيات خلال 3 مواسم للتشبيك بين المؤثرات والبيئات القيمية. | الإعلانات والروابط | استقبال المؤثرات لتقديم مشاريعهن في البيئات في المواسم | 3منافسات موسمية | نتائج المسابقات + التقرير | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
10 | تفعيل كل مؤثرة في تطبيق 3 مشاريع موجهة للفتيات في أوساطها خلال العام. | الإعلانات والروابط | تفعيل المؤثرات في تقديم برامج الفتيات | تنفيذ كل مؤثرة 3 مشاريع | تقارير المشاريع | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
11 | عقد لقاءات اجتماعية لتعزيز البعد الاجتماعي بين المؤثرات وتحقيق المقاربة في الاهتمامات. | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | تنفذ لقاءات اجتماعية | 3 لقاءات اجتماعية | تقارير اللقاءات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
12 | تجسير التواصل بين المؤثرات والخبيرات لتوريث الخبرات عبر معايشة كل مؤثرة لخبيرة | جمع البيانات | إعداد قاعدة بيانات للخبيرات | معايشة كل مؤثرة لخبيرة واحدة على الأقل + إعداد قاعدة بيانات للخبيرات | تقارير الجلسات | مشرفة المشروع | 2024-02-25 | 2024-11-23 | 9 | 46
13 | إغلاق المشروع | التقرير الختامي | تقرير مصمم | تقرير | التقرير المصمم | مشرفة المشروع | 2024-11-10 | 2024-11-30 | 46 | 48