## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع ( مياسين ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[11 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعلان المشروع | محتوى الإعلان | إعلان كتابي + مصمم | لايقل عن بوست | الإعلان المصمم | مشرفة المشروع | 2024-05-26 | 2024-06-13 | 22 | 24
2 | تنفيذ اللقاءات الافتراضية | هدايا وحوافز مكافأة المربيات روابط زوم إعلانات اللقاءات | لقاءات لتقوية اقتناع الفتيات بأهمية اكتساب الأخلاق. | ما لايقل عن ٢٠ لقاء ما لايقل عن 80 مستفيدة | التقارير الدورية كشوفات الحضور والمتابعة | مشرفة المشروع | 2024-06-23 | 2024-08-24 | 26 | 34
3 | تحفيز المستفيدات على تنفيذ ممارسات تطبيقية قيمية. | نموذج الممارسات | تمكين الفتيات من سلوكيات التخلق بالقيمة | مشاركة ما لايقل عن 50% من المستفيدات وما لايقل عن ٢٠ ممارسة | حساب نسبة المستفيدات من تنفيذ الممارسات | مشرفة المشروع | 2024-06-23 | 2024-08-24 | 26 | 34
4 | دعم المستفيدات للاعتزاز بالقيم من خلال مشاركتهن في تنفيذ مبادرة مجتمعية جماعية لنشر القيم ودعوة الأخريات لها. | نموذج المبادرة | تمكين الفتيات من سلوكيات التخلق بالقيمة | تقديم ما لايقل عن ١ مبادرة مجتمعية ومشاركة ٥٠٪ من المستفيدات | تقرير المبادرة قائمة المتطوعات | مشرفة المشروع | 2024-06-25 | 2024-08-26 | 26 | 35
5 | إغلاق المشروع | منموذج التقرير الختامي | إعداد التقرير الختامي قياس نسبة الرضا عن الأنشطة المقدمة | لايقل عن تقرير | مسودة التقرير | مشرفة المشروع | 2024-08-25 | 2024-09-12 | 35 | 37
6 | [8 empty] | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
وقت التخطيط للتنفيذ = '[1]مخطط جانت'!I8
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])