## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مجطط جانت لمشروع ( منتج بنك الجزيرة ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[11 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | رفع خطة المشروع وإعتمادها | الإطلاع على وثيقة المشروع | مخطط مفصل لأنشطة المشروع | ملف واحد | مخطط جانت | سعد | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 27 | 27
2 | البحث عن إعتمادات الدورات المختارة + الاتفاق مع مدربين للدورات | إعتماد مسميات الدورات | الاتفاق مع جهة تدريب لجميع الدورات + التواصل مع المدربين | ملف واحد | ملف موضح فيه تفاصيل الدورات كاملة | سعد | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 27 | 27
3 | الإعلان عن المشروع + استقطاب المشاركين | تصمبم الإعلان + رابط تسجيل | كشف أسماء المتقدمين للبرنامج | لا يقل عن عن 150 متقدم | رابط التسجيل + كشف التسجيل | سعد | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 28 | 28
4 | السكرتارية التنفيذية | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 29 | 29
5 | الذكاء الاصطناعي | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 30 | 30
6 | إدارة المهام المتعددة وترتيب الأولويات | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 29 | 29
7 | خدمة العملاء | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 30 | 30
8 | مهارات التسويق | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 30 | 30
9 | إدارة المشاريع الاحترافية | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 31 | 31
10 | السلامة والصحة المهنية وفقا معايير النيبوش | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 29 | 29
11 | التواصل الفعال | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 29 | 29
12 | التسويق الرقمي | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 28 | 29
13 | مقدمة الأمن السيبراني | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 30 | 30
14 | مهارات العمل التطوعية | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 29 | 29
15 | مهارات بناء فرق العمل | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 30 | 30
16 | حل المشكلات واتخاذ القرار | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 30 | 30
17 | إدارة الازمات والمخاطر | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 29 | 29
18 | مايكرسوفت إكسل | تجهيزات تدريبية | إقامة اللقاء التدريبي | حضور ما لا يقل عن 10 مستفيدين | قياس قبلي وبعدي + كشف حضور | سعد | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 29 | 29
19 | الحفل الختامي | تحديد الموعد + حجز المكان +الضيافة + العشاء + الفقرات الحفل + التوثيق |  |  | تقرير الحفل | سعد | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 31 | 31
20 | إغلاق المشروع | جمع الملفات والصور | تقرير | مسودة التقرير | تقرير النهائي | سعد | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 32 | 32
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])