## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مجطط جانت لمشروع ( وقاء الفكر ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[11 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعداد فكرة الملتقى | ورشة عمل | التصور النهائي للملتقى | نموذج الفكرة | الخطة العامة | محمد جبريل | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 28 | 28
2 | الإعلان والتسويق | تصميم اعلان | حصر المسجلين | عدد المسجلين 30 | كشف بأسماء المقبولين | محمد جبريل | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 28 | 29
3 | اللقاء الافتتاحي | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | جذب المستهدفين للبرنامج + التعريف بالبرنامج | إقامة لقاء افتتاحي | صور فوتوغرافية فيديو | محمد جبريل | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 29 | 29
4 | الذكاء الاصطناعي | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | اكساب المشاركين مهارات التفكير وأدوات الذكاء الاصطناعي | مشاركة 70% من المشاركين في المشروع | كشف الحضور +قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 29 | 30
5 | قيمة الانتماء | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | اكساب المشاركين قيمة الجدية والاستمرارية وعدم الانقطاع وأثرها على النجاح | مشاركة 70% من المشاركين في المسابقة | كشف الحضور +قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 30 | 30
6 | قيمة الأمانة | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | اكساب المشاركين قيمة الطموح وأثرها على الفرد في حياته العلمية والعملية | مشاركة 70% من المشاركين في المسابقة | كشف الحضور + قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 30 | 30
7 | لماذا تطوير الذات ؟ | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | تعريف المشاركين بأهم وسائل تطوير الذات | حضور 80% من المشاركين للبرنامج | كشف الحضور | محمد جبريل | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 30 | 31
8 | الأمن السيبراني | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | تعريف المشاركين مفهوم الأمن السيبراني وأهميته ودوره في حفظ الخصوصية والممارسات الخاطئة في هذا الجانب | حضور 80% من المشاركين للبرنامج | كشف الحضور + قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 31 | 31
9 | قيمة الإحسان | مقر / ضيافة / تجهيزات | اكساب المشاركين وسائل والممارسات العملية لقيمة الإحسان | حضور 80% من المشاركين للبرنامج | كشف الحضور + قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 31 | 31
10 | الذكاء الاجتماعي | مقر / ضيافة / تجهيزات اللقاء | اكساب المشاركين مهارات الذكاء الاجتماعي ودورها في النجاح | حضور 80% من المشاركين للبرنامج | كشف الحضور + قياس قبلي وبعدي | محمد جبريل | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 31 | 31
11 | رحلة الطايق | مقر \مواصلات \ ضيافة | رحلة ترفيهية قيمية | مشاركة 60% من الطلاب في الرحلة | قائمة المشاركين | محمد جبريل | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 31 | 31
12 | التقرير الختامي | تصميم التقرير | ابراز الجهود ومدى النجاح | تصميم تقرير يشمل جميع جوانب البرنامج | تسليم مسودة التقرير | محمد جبريل | 2024-08-05 | 2024-08-10 | 32 | 32
13 | لقاء كافي ( قيمة الاحسان ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة الاحسان | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | متعب المالكي | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 29 | 29
14 | لقاء ترفيهي (قيمة الانتماء ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة الانتماء | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 29 | 29
15 | لقاء كافي(السنابل ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-07-20 | 2024-07-24 | 29 | 30
16 | لقاء كافي ( ابحر ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 30 | 30
17 | لقاء ترفيهي ( السامر ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 31 | 32
18 | لقاء ترفيهي ( ابحر ) | مقر \ضيافة | تذكير المشاركين بقيمة | مشاركة 30 شاب | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 32 | 33
19 | اعداد مسابقة مصيف قمم | فكرة المسابقة | مسابقة قيمية جاذبة | مسابقة واحدة | نموذج المسابقة | عبدالله الشمراني | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 29 | 30
20 | نشر مسابقة مصيف قمم | رابط المسابقة \اعلان | تفاعل المشاركين مع المسابقة | 800 مشارك | بيانات المشاركين | عبدالله الشمراني | 2024-07-28 | 2024-08-18 | 31 | 34
21 | التقرير الختامي | تصميم التقرير | ابراز الجهود ومدى النجاح | تصميم تقرير يشمل جميع جوانب البرنامج | تسليم مسودة التقرير | عبدالله الشمراني | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 34 | 34
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])