## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
| مخطط جانت لمشروع ( الرياحين ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية)
[13 empty] | جمادى الثانية |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذو الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع الاول |  |  |  | ربيع الثاني |  |  |  | جمادى الاولى |  |  |  | جمادى الثانية
[8 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | توفمبر |  |  |  |  | ديسمبر
| م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
الأعداد | 1 | اعداد الخطة التشغيلية | نموذج الخطة | الخطة التشغيلية المزمنة |  | الخطة التشغلية | سكرتيرة المشروع | 2024-08-10 | 2024-08-31 | 32 | 35
| 4 | الإعلان والاستقطاب | نص الاعلان + رابط التسجيل | قاعدة بيانات المتقدمات للبرنامج | لايقل عدد المتقدمات عن 200 متقدمة | صورة الاعلان + كشف المسجلات | سكرتيرة المشروع | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 32 | 33
| 6 | إعداد نماذج المتابعة للامهات | النموذج | نماذج المتابعة الاسبوعية | لايقل عن نموذج | نموذج المتابعة | سكرتيرة المشروع | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 34 | 35
| 9 | إعداد إعلانات الدورات التدريبية للأمهات | تواريخ الدورات | خطة تنفيذ الدورات | لاتقل عن 3 إعلانات | الإعلانات المصممة | سكرتيرة المشروع | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 36 | 37
التنفيذ | 8 | اللقاء التعريفي | عرض اللقاء رابط الزوم | تقديم اللقاء + التوثيق | لايقل عدد الحضور عن100 مستفيدة | تقرير اللقاء التعريفي + التوثيق الاعلامي | سكرتيرة المشروع | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 36 | 36
| 9 | تنفيذ الدورات التدريبية | إعلانات اللقاءات مقياس قبلي وبعدي لكل دورة روابط الزوم | التذكير بموعد الدورة إرسال الاعلان تنفيذ المقياس القبلي قبل الدورة التنبيه على تنفيذ المقياس بداية الدورة إرسال رابط التحضير للأمهات | لاتقل عن 3 دورات | الحقائب التدريبية | سكرتيرة المشروع | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 37 | 43
| 10 | تفعيل مناهج الطفل | المناهج |  | لايقل عن منهجين علمي وقرآني | كشوفات المتابعة الأسبوعية | مشرفة المشروع | 2024-09-08 | 2024-10-30 | 37 | 44
| 11 | تفعيل بطاقات الأنشطة | تجهيز الأنشطة |  | لاتقل عن 15 بطاقة | البطاقات المصممة | سكرتيرة المشروع | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 37 | 44
| 12 | الزاجل التربوي | خطة إرسال الزاجل |  | لايقل عن 16 رسالة | الرسائل المصممة | سكرتيرة المشروع | 2024-09-10 | 2024-10-30 | 37 | 44
| 13 | الحفل الختامي | تجهيز رابط الزوم تجهيز العرض توزيع الجوائز |  |  | تقرير الحفل اختامي | سكرتيرة المشروع | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 44 | 45
| 14 | التقرير الختامي | نموذج التقرير الختامي | جمع البيانات | نسبة التنفيذ لاتقل عن٩٠٪ | مسودة التقرير | سكرتيرة المشروع | 2024-11-02 | 2024-11-30 | 44 | 48
| 17 | [8 empty] | 0 | 0
| 18 | [8 empty] | 0 | 0
| 19 | [8 empty] | 0 | 0
| 20 | [8 empty] | 0 | 0
| 21 | [8 empty] | 0 | 0
| 22 | [8 empty] | 0 | 0
| 23 | [8 empty] | 0 | 0
| 24 | [8 empty] | 0 | 0
| 25 | [8 empty] | 0 | 0
| 26 | [8 empty] | 0 | 0
| 27 | [8 empty] | 0 | 0
| 28 | [8 empty] | 0 | 0
| 29 | [8 empty] | 0 | 0
| 30 | [8 empty] | 0 | 0
| 31 | [8 empty] | 0 | 0
| 32 | [8 empty] | 0 | 0
| 33 | [8 empty] | 0 | 0
| 34 | [8 empty] | 0 | 0
| 35 | [8 empty] | 0 | 0
| 35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])