## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مجطط جانت لمشروع ( أجرك أجرين ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية)
[12 empty] | جمادى الثانية |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذو الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع الاول |  |  |  | ربيع الثاني |  |  |  | جمادى الاولى |  |  |  | جمادى الثانية
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | توفمبر |  |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | إعداد نموذج القيم والأساليب في تقديم الخدمات | تحديدالقيم والأساليب | نموذج العمل | لا يقل عن نموذج عمل واحد | نموذج العمل | مشرفة المشروع | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5 | 6
2 | إعداد نموذج الممارسات | تحديد الممارسات | نموذج العمل | لا يقل عن نموذج عمل واحد | نموذج العمل | مشرفة المشروع | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5 | 6
3 | إعداد سلسة محتوى لـ3 القيم المستهدفة | المحتوى+ تصميم البوستات + نشرها | السلسة + البوستات | سلسة واحدة على الأقل ( 30 بوست لكل قيمة 10 بوستات) | البوستات المصممة والمنشورة | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 7 | 9
4 | التنسيق مع الكادر التدريبي | خطابات | إرسال الخطابات | مالايقل عن 4 مدربات | قاعدة بيانات الكادر التدريبي | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-02-25 | 7 | 9
5 | الإعلان والتسجيل | تصميم إعلان | إعلان مصمم + كتابي |  |  | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-05-09 | 7 | 19
6 | تنفيذ اللقاءات الواقعية | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | حقائب تدريبية | ما لا يقل عن 250 مستفيدة | كشوفات التحضير | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-05-09 | 7 | 19
7 | تنفيذ اللقاءات الافتراضية | احتياجات الأنشطة الإعلانات وروابط التسجيل | محاور ومحتوى اللقاء | ما لايقل عن 1000 مستفيدة + لايقل عن 4 لقاءات | كشوفات التحضير + نموذج ملخص اللقاءات | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-05-09 | 7 | 19
8 | تنفيذ الممارسات العملية | رابط التسجيل | نموذج الممارسات | ما لا يقل عن 250 مستفيدة | منصة رافد + نماذج درايف | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-05-09 | 7 | 19
9 | تنفيذ المسابقة الجماهيرية | الإعلانات وروابط التسجيل | إعلان المسابقة | ما لايقل عن 500 مستفيدة | كشوفات التسجيل | مشرفة المشروع | 2024-02-11 | 2024-05-09 | 7 | 19
10 | الإغلاق | التقرير الختامي | تقرير مصمم + قياس نسبة الرضا عن الفعاليات المقدمة | لا تقل عن 80% | التقرير المصمم | مشرفة المشروع | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 18 | 19
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])