## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مجطط جانت لمشروع ( قيميات ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية)
[12 empty] | جمادى الثانية |  |  |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذو الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع الاول |  |  |  | ربيع الثاني |  |  |  | جمادى الاولى |  |  |  | جمادى الثانية
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  |  | أبريل |  |  |  | مايو |  |  |  | يونيو |  |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  |  | سبتمبر |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | توفمبر |  |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | التنسيق مع الكادر التدريبي | خطابات | إرسال الخطابات | مالايقل عن 3 مدربات | قاعدة بيانات الكادر التدريبي | مشرفة المشروع | 2024-09-22 | 2024-09-26 | 39 | 39
3 | ترشيح المستفيدات | روابط تسجيل | معلمات ومربيات يتم تأهليلهم وتمكينهم وتفعبلهم في تعزيز القيم لدى الفتيات | لايقل عن 30 مرشحة | قاعدة بيانات المرشحات | مشرفة المشروع | 2024-09-22 | 2024-10-03 | 39 | 40
4 | الإعلان والتسجيل | تصميم الإعلان | إعلان مصمم + كتابي | لايقل عن 30 مستفيدة تم قبولها | قاعدة بيانات المستفيدات | مشرفة المشروع | 2024-09-15 | 2024-09-26 | 38 | 39
5 | تنفيذ اللقاء التعريفي | الدليل التعريفي | تعريف المستفيدات بهدف البرنامج ومتطلباته | حضور مالايقل عن 25 مستفيدة | كشف الحضور | مشرفة المشروع | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 41 | 41
6 | تنفيذ الحقائب الندريبية | الوثاثق التدريبية | اكتساب المستفيدات مهارات وأدوات الألقاء والتواصل + تمكين الآخرين +تحفيز اللاوعي+تصميم بيئات قيمية جاذبة ومؤثرة | نسبة المربيات المستفيدات لاتقل عن 80% | سجل متابعة حضور وأداء المستفيدات | مشرفة المشروع | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 41 | 45
7 | تفعيل المربيات في تنفيذ المهمات الأدائية | وثائق المهمات وروابط التوثيق | إمداد المعلمات والمربيات بحصيلة واسعة من الأفكار والأدوات والتطبيقات لغرس القيم | عدد المهام الموجهة للمربيات لا تقل عن 23 مهمة | وثائق المهمات الأدائية | مشرفة المشروع | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 41 | 45
8 | تفعيل المربيات في تنفيذ المشاريع التطبيقية | وثائق المشاريع وروابط التوثيق | تفعيل المعلمات والمربيات في بيئات متخصصة للتأثير القيمي | لا يقل عن 30 مشروع موجه للفتيات + استفادة 300 فتاة | تقرير المشاريع الموجهة للفتيات | مشرفة المشروع | 2024-11-10 | 2024-11-27 | 46 | 48
9 | توريث المربيات للمعارف والمكتسبات لمربيات أخريات. | نموذج توريث المكتسبات | توريث المكتسبات لمربيات أخريات | عدد المربيات المستفيدات من توريث المكتسبات 20 مستفيدة | تقرير توريث المكتسبات | مشرفة المشروع | 2024-11-10 | 2024-11-27 | 46 | 48
10 | الإغلاق | بيانات المشروع | تقرير يعكس إنجاز المشروع ومستهدفاته | تقرير ختامي | التقرير الختامي | مشرفة المشروع | 2024-12-08 | 2024-12-12 | 50 | 51
10 | [8 empty] | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])