## مخطط جانت
ملاحظة هامة لاستمرار عمل النموذج باشكل سليم: يتحدث رقم الأسبوع تلقائيًا ويتفعل التحديد تلقائيًا أيضًا في جانب الأسابيع بمجرد إدخال تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ انتهاء التنفيذ / لا تقم أبدًا بالكتابة في خانة الأسابيع
مخطط جانت لمشروع (معتز ) | [10 empty] | الأسابيع حسب أشهر السنة (الهجرية / الميلادية) 2024
[11 empty] | جمادى2 |  | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذو القعدة |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع1 |  |  |  | ربيع2 |  |  |  | جمادى1 |  |  |  | جمادى2
[7 empty] | وقت التخطيط للتنفيذ |  | الأسابيع |  | يناير |  |  |  |  | فبراير |  |  |  | مارس |  |  |  | أبريل |  |  |  |  | مايو |  |  |  |  | يونيو |  |  |  | يوليو |  |  |  | أغسطس |  |  |  | سبتمبر |  |  |  |  | أكتوبر |  |  |  | نوفمبر |  |  |  | ديسمبر
م | النشاط/خطوة التنفيذ | الاحتياجات (يتم ذكرها إذا تطلب الأمر ذلك) | مخرج النشاط/خطوة التنفيذ (المحصلة النهائية من مخرج النشاط أو خطوة التنفيذ) | مؤشرات تحقق المخرجات للنشاط/خطوة التنفيذ (كمية / نوعية) | أدوات التحقق للمؤشرات (الشواهد/التسليمات) | المسؤول عن التنفيذ | تاريخ بداية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | تاريخ نهاية التنفيذ للنشاط/خطوة التنفيذ | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | رفع خطة المشروع وإعتمادها | الإطلاع على وثيقة المشروع | مخطط مفصل لأنشطة المشروع | ملف واحد | مخطط جانت | فريق المشروع | 2024-09-08 | 2024-09-12 | 37 | 37
2 | التعاقد مع شركة أو فرد متخصص لصناعة المحتوى | عقد 3 ورش عمل+ عقد عمل | الاتفاق مع جهة وأفراد لصناعة المحتوى | عدد 1 شراكة | عقد الاتفاق | فريق المشروع | 2024-09-15 | 2024-09-26 | 38 | 39
3 | اعداد المحتوى | ورشة عمل | محتوى معرفي وأنشطة | 6 قيم لكل قيمة 10 أنشطة | دليل قيم معتز | فريق المشروع | 2024-09-29 | 2024-12-01 | 40 | 49
4 | تحيكم المحتوى | ترشيح اشخاص | عقد | 6 قيم محكمة | نموذج تحكيم | فريق المشروع | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 49 | 51
5 | تصميم المحتوى | مصمم | تصميم الدليل | 6 ملفات | ملف موضح فيه تفاصيل القيم مع الأدلة الإجرائية لها والأنشطة | فريق المشروع | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 49 | 51
6 | ورشة عمل لاحتيجات المنصة | ورش عمل مع خبراء | وضع تصور للمنصة | ورقة توصيات | محضر الورشة | فريق المشروع | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 48 | 48
7 | التعاقد مع شركة متخصصة لانشاء المنصة | عروض أسعار | الاتفاق مع جهة وأفراد لصناعة المحتوى | لا يقل عن جهة | عقد الاتفاق | فريق المشروع | 2024-09-29 | 2024-12-01 | 40 | 49
8 | تصميم المنصة | ورشة عمل | نموذج | حجز دومين | موقع | فريق المشروع | 2024-09-29 | 2024-12-01 | 40 | 49
9 | إضافة المحتوى | المحتوى | إضافة الأنشطة | 60 نشاط | تصفح المنصة | فريق المشروع | 2024-09-29 | 2024-12-01 | 40 | 49
10 | اطلاق المنصة | تجربة المنصة | الإعلان | الانتشار | تسجيل الفرق | فريق المشروع | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 49 | 51
11 | البحث عن فرق | الاستفادة من قاعدة بيانات الجمعية | اختيار الفرق وعقد الشراكات | 50 فريق | بيانات اكسل | فريق المشروع | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 47 | 50
12 | عقد شراكات مجتمعية | نموذج | 4 نماذج | 4 اتفاقيات | التوقيع | فريق المشروع | 2024-12-01 | 2024-12-11
13 | تدريب الفرق | 5 مدربين | دورة تدريبية | 5 فرق | صور | فريق المشروع | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 49 | 53
14 | رفع المشروع | نموذج | ملف مبادرة متكاملة | 50 مشروع | استمارة | فريق المشروع | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 1 | 2
15 | تنفيذ المشروع | نفيذ منهجية معتز للقيم | تنفيذ الفرق للمشروع | 1000 مستفيد | رفع الشواهد على المنصة | فريق المشروع | 2025-01-10 | 2025-01-28 | 2 | 5
16 | التقرير الختامي المكتوب | صور | تقرير مكتوب | عدد 1 تقرير مصمم | ارسال التقرير | فريق المشروع | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 5 | 5
17 | التقرير الختامي المرئي | صور | تقرير مرئي | عدد 1 فديوا | ارسال الفديوا | فريق المشروع | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 5 | 9
18 | [8 empty] | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Formulas:
الأسابيع = WEEKNUM([وقت التخطيط للتنفيذ])