**وثيقة إعداد وقاء الفكر**

**فكرة المشروع:**

**في ظل العولمة التي نشهدها اليوم على مجتمعنا، بدى ما يثير القلق بشكل واضح وجلي على مستوى منظومة العقيدة والقيم الإسلامية لدى شبابنا في المجتمع، والذي بدوره يُعد سببًا رئيسًا في إعاقة الحركة التنموية لرؤية مملكتنا الحبيبة (رؤية 2030)؛ إذ أصبح التماهي مع المعتقدات والقيم سمة واضحة لدى الشباب، حتى ولو كانت تلك المعتقدات والقيم متعارضة مع قيمنا ومرجعيتنا الدينية والثقافية، ومحاولة استدماها ثم ترجمتها من خلال سلوكيات ومظاهر تتجسد على الشباب في صورة انحرافات فكرية، كالإلحاد وتشويه الهوية الإسلامية ورموزها، وغيرها من الأمور التي تُبث لهم من خلال الهجمات والدعوات العلمانية مختلفة الوجهات والمصادر.**

**أصبح كل ذلك يُعبَر عنه بوضوح، من خلال سلوكيات تَنُم عن التوجه نحو الاغتراب عن الواقع والمحيط الاجتماعي والإسلامي، مما يثير عدة تساؤلات عن الأسباب الموضوعية لهذه المسارعة إلى التمرد على الأطر المرجعية المتمثلة في العقيدة والأسرة والمجتمع والأعراف والقيم السائدة فيهما، والمستمدة من مضامين الهوية الإسلامية.**

**رؤية المشروع:**

**الإسهام في خفض معدلات أثر الانحرافات الفكرية والسلوكية والعقائدية والقيمية بين أوساط الشباب، بما يدعم مسيرة التنمية وفق الرؤية الوطنية 2030.**

**الأهداف العامة للمشروع (متوسطة المدى):**

* **الإسهام في رفع وعي المجتمع الشبابي، بالوقاية الذاتية من مظاهر الانحراف الفكري والقيمي.**
* **الإسهام في رفع وعي المجتمع الشبابي، بخطورة أثر الانحراف الفكري والقيمي على العقيدة الإسلامية.**

**الأهداف الفرعية (قريبة المدى):**

* **ترسيخ المعارف والمفاهيم العقائدية والقيمية لدى الشاب المشارك.**
* **رفع وعي الشباب في الرقابة الذاتية، التي من شأنها وقايته من الانحرافات الفكرية الوجدانية والقيمية.**
* **رفع وعي الشباب في (المسؤولية - الانتماء - الأمانة – الصبر - الحياء).**

**النطاق الزماني للمشروع:**

**4 شهور.**

**النطاق المكاني للمشروع:**

**حضوري في مدينة جدة**

**المنصات الافتراضية**

**الفئة المستهدفة للمشروع:**

**50 من المؤثرين في أوساط الشباب**

**الشباب من أعمار (16 – 30) سنة.**

**العدد المستهدف للمشروع:**

**ما لا يقل عن (**5,000**) شاب وفتاة.**

**الموازنة المالية المقدرة للمشروع:**

75,000 **ريال سعودي.**

**مدير المشروع:**

**ينفذ تحت إدارة قسم البرامج والمشاريع بجمعية قمم الشبابية.**

**رعاة وشركاء المشروع:**

* **جمعية قمم الشبابية (مالك ومنفذ المشروع).**
* **صندوق دعم الجمعيات**

**أنشطة المشروع:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **م** | **النشاط** | **المخرج / المحصلة / الأثر** |
| 1 | **الإعداد العام** | * **مشروع متخصص يستقطب الشباب المتميز والطموح** * **اعداد المواد الحقائب للوصول للشباب** |
| 2 | **الإعلان والنشر** | * **الوصول لأكثر من 150 مؤثر في أوساط الشباب** |
| 3 | **استقطاب المشاركين** | * **اختيار 50 مؤثر ممن يرجى بهم تحقيق أهداف المشروع التنموية** |
| 4 | **الوصول الى الشباب** | * **الوصول الى 5000 شاب** |
| 5 | **إغلاق المشروع** | * **مشروع شبابي منمذج، لنسخ التجربة في الجات المختلفة في القطاع الثالث** |

**مؤشرات نجاح المشروع على مستوى النتائج القريبة:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م** | **المؤشر** | **المستهدف** | **مصدر التحقق** |
| 1 | **عدد الحقائب** | **حقيبة** | **نموذج الحقيبة** |
| 2 | **عدد اللقاءات التدريبية** | **لقاء** | **القياس المعرفي** |
| 3 | **عدد المرشحين المختارين في المشروع** | **50 شاب** | **بيانات المشاركين** |
| 4 | **العدد المقرر الوصول لهم من الشباب** | **5000 شاب** | **تقارير المبادرات**  **بيانات المستفيدين** |
| 5 | **عدد القيم** | **5 قيم** | **نموذج القيم** |
| 6 | **عدد المواد الاثرائية** | **3 مواد** | **نماذج المواد** |

**فرضيات المشروع:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الفرضية (عنصر الخطورة)** | **نسبة حدوثها** | **نسبة تأثيرها** | **حتى لا تحدث الفرضية سنقوم بعمل** |
| 1 | **ضعف تفاعل المستفيدون في أنشطة المشروع** | 40% | 75% | **زيادة الترغيب والتحفيز** |
| 2 | **عدم الوصول لعدد المستفيدين** | 40% | 70% | **تكثيف الترويج**  **وضع جوائز محفزة للمشاريع** |
| 3 | **ضعف المحتوى المقدم** | 40% | 70% | **تحكيم المحتوى مع متخصصين** |

**نتائج المشروع:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النتيجة** | **المؤشر** | **أدوات التحقق** | **الشخص المسؤول للمتابعة** |
| **تعزيز الوعي بأهمية الأخلاق وفضلها باستخدام أساليب تواصل جذابة وفعّالة.** | **-تحقق الأهداف القريبة بنسبة 70% على الأقل**  **-نسبة رضا لا تقل عن 80%** | **-تحليل نتائج المشروع**  **-تقارير منصة رافد** | **-مكتب البرامج والمشاريع**  **-فرق البرامج والمشاريع** |
| **تعزيز الفهم الصحيح لمعاني الأخلاق** |
| **دعم وتشجيع المؤثرين لتضمين الأخلاق الفاضلة في محتواهم بطرق مبدعة وجذابة** |
| **التحفيز الإيجابي الفاعل للشباب، وإذكاء روح التنافس بينهم في شهر رمضان المبارك.** |

**موازنة المشروع:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **م** | **البند** | **التكلفة** |
| 1 | **مدير المشروع** | **12000** |
| 2 | **مساعد إداري** | **3000** |
| 3 | **مدرب ومحكم للمشاريع 1** | **1500** |
| 4 | **مدرب ومحكم للمشاريع 2** | **1500** |
| 5 | **إيجار قاعة لثلاثة أيام** | **3000** |
| 6 | **ضيافة التدريب لثلاثة أيام** | **1500** |
| 7 | **إيجار قاعة للحفل الختامي** | **1000** |
| 8 | **ضيافة + عشاء الحفل الختامي ليوم واحد** | **7000** |
| 9 | **الإعلام (التوثيق والمونتاج)** | **6000** |
| 10 | **إعداد حقيبة الوقاء الفكري** | **6000** |
| 11 | **تسجيل الحقيبة** | **2300** |
| 12 | **إصدار الشهادات** | **7000** |
| 13 | **طباعة الحقيبة** | **500** |
| 14 | **مطبوعات إعلانية** | **1000** |
| 15 | **جائزة المركز 1** | **5000** |
| 16 | **جائزة المركز 2** | **4000** |
| 17 | **جائزة المركز 3** | **3000** |
| 18 | **جائزة المركز 4 إلى 10** | **7000** |
| 19 | **بند تغطية المخاطر اللوجستية** | **2٬700** |
| الإجمالي | | **75٬000** |