|  |  |
| --- | --- |
| البند | **الوصف** |
| اسم المشروع | **مشروع صون**  ( التأهيل التربوي في تعزيز قيمة الفضيلة ) |
| وصف المشروع | برنامج تأهيلي تخصصي في مجال التربية الجنسية للعاملات مع الفتيات من المربيات والمعلمات، وإدراك أهميتها ومنهجية التعامل معها، والتمكن من مهارات تعزيز قيمة الفضيلة لدى الفتيات من خلال حقائب تدريبية علمية محكمة تقدم للمربيات، ومن ثمَّ تفعيلهن مع الفتيات عبر حقائب وأنشطة مصاحبة تستهدف الفتيات. |
| مبررات المشروع | * الواقع المعاصر في التقدم التقني الهائل الذي سهل الوصول للمواد الجنسية. * الحملة الإعلامية الممنهجة من الغرب لهدم القيم والقفز على المفاهيم والسعي للانفلات الأخلاقي. * تحفظ بعض المربيين من الخوض في أمور التربية الجنسية لحساسية الموضوع. * الحاجة إلى تعميق أثر المشروع لدى المربيين والمربيات والإسهام في بناء الشخصية السوية للمتربين. * الحاجة إلى التأصيل في التربية الجنسية وبناء أسسها لتكون مرجعًا تربويًا محكمًا تستند عليه المؤسسات التربوية. * استنادا للمصادر والمراجع حول التربية الجنسية وقد تجاوز عددها 50 مرجعا شاملة كتب ودراسات وبحوث. * الاطلاع على عدد من الوثائق العلمية الأجنبية المتعلقة بالتربية الجنسية وترجمتها. |
| الهدف العام  (ارتباط المشروع باستراتيجية الجمعية) | * تسعى الجمعية انطلاقًا من رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية إلى دعم وتشجيع المؤثرين لتضمين الأخلاق والقيم الفاضلة في محتواهم بطرق إبداعية وجاذبة، ويأتي هذا المشروع ضمن أحد مستهدفاتها لدعم وتشجيع العاملات مع الفتيات من المربيات والمعلمات لتعزيز قيمة الفضيلة لدى الفتيات بأدوات منهجية ووسائل مبتكرة. |
| النتائج المتوقعة  من المشروع | * مربيات متخصصات وفاعلات في تعزيز قيمة الفضيلة. * وعي المربيات بما يلبي احتياجات الفتيات من معارف واتجاهات ومهارات في التربية الجنسية. * تمكن المربيات من فهم واستيعاب استفسارات الفتيات المشروعة في المجال الجنسي. * تعزيز قيمة الفضيلة لدى الفتيات. |
| الأهداف التفصيلية | * تأهيل وتدريب 50 مربية في آليات التربية الجنسية ومنهجيات التعامل معها. * تمكين المربيات من ابتكار أدوات ووسائل لتعزيز قيمة الفضيلة من خلال ورشة عمل. * رفع كفاءة 50 مربية في التعامل مع تحديات التربية الجنسية من خلال مقاييس وجلسات استشارية. * تفعيل 50 مربية من المربيات في تقديم حقائب وأنشطة تدريبية وتصميم أنشطة تفاعلية للفتيات لتعزيز قيمة الفضيلة. * توريث 50% من المربيات للمعارف والمكتسبات المستهدفة لمربيات أخريات. |
| الفئة المستهدفة | العاملات مع الفتيات المؤثرات وفق المحددات:  - الدافعية والرغبة الشخصية في التأثير القيمي.  ــــ الإلمام بالقدر المناسب من العلم الشرعي والثقافي.  ــــ التخصص العلمي في أحد المجالات التربوية أو التعليمية.  - الخبرة السابقة بممارسة دور تعليمي أو تربوي مع الفتيات.  - المعرفة المتقدمة في مجال التدريب ومهاراته واستراتيجياته.  - القدرة على التواصل وإدارة النقاش والحوار وعرض الأفكار بشكل منطقي ومقنع.  - إمكانية تفعيل التدريب على الحقائب في البيئات أو المدارس او الكيانات التربوية والتعليمية. |
| العدد المستهدف | 50 معلمة / مربية |
| النطاق الجغرافي | افتراضي / المملكة العربية السعودية |
| النطاق الزمني | 4 أشهر |
| مخرجات المشروع | 50 مربية مؤهلة.  10 جهات مستفيدة من الجهات العاملة مع الفتيات.  150 فكرة مبتكرة لتعزيز قيمة الفضيلة.  25 مستفيدة غير مباشرة من توريث المكتسبات.  2 حقائب تستهدف الفتيات.  60 نشاط مقدم للفتيات.  1 مسابقة مصممة للفتيات.  400 مستفيدة غير مباشرة من الفتيات. |
| مؤشرات نجاح المشروع | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | م | الأهداف | القياس | | | | المتابعة والتقييم | | المؤشر | المستهدف | أدة القياس | أداة التحقق | | 1 | دعم وتشجيع المؤثرات لتعزيز قيمة الفضيلة بأدوات منهجية ووسام سفيرة الفضيلة | عدد الأدوات | 5 أدوات | حساب عدد الأدوات | مخطط الأدوات |  | | نسبة استيفاء المربيات للمتطلبات | 80% | حساب نسبة الاستيفاء | سجل المتابعة | سجل المتابعة | | 2 | تأهيل وتدريب 50 مربية في آليات التربية الجنسية ومنهجيات التعامل معها. | عدد المربيات | 50 مستفيدة | حساب عدد المستفيدات | قاعدة البيانات | سجل المتابعة | | 3 | تمكين المربيات من ابتكار أدوات ووسائل لتعزيز قيمة الفضيلة من خلال ورشة عمل. | عدد الأفكار | بنك أفكار يتضمن 200 فكرة | حساب عدد الأفكار | بنك الأفكار | سجل المتابعة | | 4 | رفع كفاءة 50 مربية في التعامل مع تحديات التربية الجنسية من خلال مقاييس وجلسات استشارية | عدد الجلسات المقدمة | جلستان استشارية | حساب عدد الجلسات | تقرير الجلسات | سجل المتابعة | | 5 | تفعيل 80% من إجماليالمستفيدات المربيات في تعزيز قيمة الفضيلة لدى الفتيات من خلال تقديم حقائب وأنشطة تدريبية وتصميم أنشطة تفاعلية للفتيات. | نسبة المربيات المفعلات | 80% من المستفيدات | حساب عدد المربيات | تقرير التفعيل | سجل المتابعة | | عدد الحقائب والأنشطة المفعلة | 2 حقائب تتضمن 60 نشاط | حساب عدد الحقائب والأنشطة | الحقائب | سجل المتابعة | | عدد الفتيات المستفيدات من أنشطة المربيات | 400 مستفيدة | حساب عدد الأنشطة المصممة | نموذج  المسابقة | سجل المتابعة | | 6 | توريث 50% من المربيات للمعارف والمكتسبات المستهدفة لمربيات أخريات. | عدد المربيات المستفيدات من عملية التوريث | 25 مستفيدة | حساب عدد المربيات | تقرير نقل المعرفة | سجل المتابعة | |
| محتوى المشروع | * برنامج تدريبي لتمكين المربيات من تعزيز قيمة الفضيلة * ورشة عمل استمطار الأفكار الابتكارية لتعزيز القيم * جلستان استشارية لرفع كفاءة المربيات * حقائب تدريبية وأنشطة للفتيات |
| أنشطة المشروع الرئيسية | * التنسيق مع الشريك الاستشاري * إعداد هوية وتصاميم المشروع * إعداد المخطط الزمني لأعمال المشروع * إعداد نماذج العمل وأدوات البرنامج * استقطاب وترشيح المربيات * التعاقد مع الخبراء * تقديم البرنامج التدريبي وورشة العمل * تقديم الجلسات الاستشارية * توريث المربيات للمعارف والمكتسبات لمربيات أخريات * تفعيل المربيات في تنفيذ حقائب الفتيات إعداد المسابقة |
| خطة عمل المشروع  ( مخطط جانت ) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | م | خطوات التنفيذ | احتياجات التنفيذ | مدة التنفيذ | التكلفة | المسؤول | مدة التنفيذ بالأشهر | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | * تكوين فريق العمل * إعداد هوية وتصاميم المشروع * إعداد المخطط الزمني لأعمال المشروع * إعداد نماذج العمل وأدوات البرنامج * استقطاب وترشيح المربيات * التعاقد مع الخبراء | * نماذج العقود والخطابات * المخطط الزمني لسير البرنامج * نماذج الهوية البصرية * نموذج الإعلان * عقود وخطابات الكادر التدريبي * استمارة التسجيل | شهر | 10.000 | مدير المشروع |  |  |  |  | | 2 | * تقديم البرنامج التدريبي * تنفيذ ورشة عمل ابتكار الأفكار * تقديم الجلسات الاستشارية * تفعيل المربيات في تنفيذ حقائب الفتيات والمسابقة * توريث المربيات للمعارف والمكتسبات لمربيات أخريات | * الحقائب التدريبية * نماذج توليد الأفكار * حقائب الفتيات والأنشطة * نموذج نقل المعرفة * جدولة الجلسات الاستشارية * نموذج المسابقة | 3 أشهر | 20.000 | مدير المشروع |  |  |  |  | | 3 | * قياس رضا المستفيدات * ورشة عمل الدروس المستفادة * التقرير الختامي * الحفل الختامي | * نموذج قياس الرضا * نموذج ورشة العمل * نموذج التقرير الختامي * تجهيزات الحفل الختامي والشهادات | شهر | 10.000 | مدير المشروع |  |  |  |  | |
| فريق المشروع | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | المسمى | الأدوار | المسؤوليات والصلاحيات | | | | | | يشرف | يعتمد | ينفذ | يتابع | يراجع | | مدير المشروع | تحضير الخطط  المتابعة والتقييم  إعداد التقارير ورفعها بشكل دوري رفع طلبات الصرف  إدارة فريق التنفيذ | الاشراف والتنفيذ | | | | | | أخصائية تواصل | إجراءات القبول والتسجيل  سجل المتابعة  التواصل مع الكادر التدريبي  الاعلام | المتابعة | | | | | |
| أصحاب المصلحة | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | م | صاحب المصلحة | ماذا يريد من المشروع | دوره | كيف نتواصل معه | | 1 | الجهة المانحة | * الالتزام بشروط المنح وآلية التقديم. * توافق البرنامج مع استراتيجية المانح. * وضوع فكرة وأهداف المشروع. * تكلفة واقعية للمشروع. * تنفيذ المشروع بكفاءة. * تقارير دورية عن المشروع. * تحقيق المخرجات المستهدفة. | * تنفيذ المشروع بكفاءة. * تقارير دورية للمشروع. * الإسهام في تعظيم أثر الشريك في خدمة المجتمع. | * موقع المؤسسة المانحة | | 2 | المدربين والخبراء | * وضوح سياسات وآليات العمل. * وضوح أهداف ورسالة الجمعية. * وضوح محتوى المشروع وآليات التفعيل. * توفير الإمكانات واحتياجات البرنامج. | * الفاعلية والكفاءة في تقديم البرنامج. * الالتزام بقوانين وسياسات الجمعية. * التعاون مع فريق المشروع. * تمكين المستفيدين من الجدارات المحددة. | * تواصل مباشر | | 3 | المستفيدات | * تلقي البرنامج عن طريق كوادر متخصصة. * أنشطة نوعية وجاذبة. * تعاون فريق المشروع. * وضوح العوائد والمكتسبات. * التجديد في الأساليب والأدوات. | * التفاعل مع البرنامج. * استيفاء متطلبات المشروع. * الجدية والاستمرار | * تواصل مباشر | |
| مصفوفة المخاطر | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **م** | **الخطر** | **الاستجابة** | **الأثر في حال الحدوث**  **عالي / متوسط / منخفض** | **المسؤول** | | **1** | **ضعف التزام المربيات بتوريث المكتسبات لمربيات أخريات** | * **إيضاح العوائد والمكتسبات** * **ربط المربيات بكيانات وبيئات داعمة** * **التحفيز والدعم المستمر للمربيات** * **اطلاع المربيات على ممارسات ناجحة** | **متوسط** | **مدير المشروع** | |
| الموازنة التقديرية | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | م | البند | التكلفة الإجمالية | ملاحظات | | | 1 | تصاميم المشروع | 2000ريال | تصميم الهوية البصرية ـ إعلانات ـ بنر ـ مطبوعات | | | 2 | تنفيذ البرنامج التأهيلي للمربيات | 10.000ريال | اعتماد وإصدار الشهادات | | | 3 | ورشة عمل استمطار الأفكار | 3000 ريال | مكافأة المدرب وتصميم الأدوات | | | 4 | تفعيل المربيات في تقديم حقائب الفتيات والمسابقة | 10.000 ريال | حقائب ومواد إثرائية ـ جوائز | | | 5 | تنفيذ الجلسات الاستشارية | 5000 ريال | جلستان استشارية مع خبراء متخصصين | | | 6 | إغلاق المشروع | 10.000 ريال | ورشة عمل الدروس المستفادة  إعداد وإخراج التقرير الختامي للمشروع  الحفل والتكريم | | | إجمالي تكلفة المشروع | | | | 40.000ريال | |
| التدفقات النقدية للمشروع  وغالبا يتم الاستفادة من تكاليف المهام في الخطة التشغيلية وتفرد في جدول مستقل وهو جدول التدفقات النقدية | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | الميزانية الإجمالي للمشروع | 40.000 | مدة تنفيذ المشروع | 4 أشهر | تاريخ البدء | 21/04/2024م |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | م | المبلغ | بنود الصرف | تاريخ الاستحقاق | | 1 | 12.000 | التصاميم واعتماد الشهادات | 25 / 04 / 2024م | | 2 | 8.000 | مكافأة الخبراء | 15 / 05 / 2024م | | 3 | 10.000 | تفعيل المربيات في تقديم الحقائب والمسابقة | 02 / 06 / 2024م | | 4 | 10.000 | الإغلاق | 15 / 06 / 2024م | |